**Мероприятия**

**организационно-методического сопровождения проекта**

**«Успех каждого ребенка»**

**в средней школе №31**

**2019-2021 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Исполнители** |
|  | Педагогический совет «Реализация концепции развития дополнительного образования в школе». | октябрь 2019 г. | Администрация; педагогический коллектив. |
|  | Курсы повышения квалификации по программе "Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в условиях ПФДО» - 78 часов. | октябрь 2019 – январь 2020 г.г. | Гурьева Е.И. зам. по УВР |
|  | Практический семинар «Требования к программе дополнительного образования» для размещения в реестре ПФДО.  | февраль 2020 г. | Гурьева Е.И. зам. по УВР; педагоги доп. образования |
|  | Онлайн-консультации для педагогов "Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в условиях ПФДО» | март – апрель 2020 г. | Гурьева Е.И. зам. по УВР |
|  | Мастер-класс для педагогов начальной школы по плетению из бисера (с целью реализации программы ДО «Рукодельники»). | март-апрель 2020 г. | Гурьева Е.И. зам. по УВР; Финагеева Е.Б. педагог доп. образования. |
|  | Утверждение программ для размещения на сайте ПФДО. | май 2020 г. | Гурьева Е.И. зам. по УВР |
|  | Онлайн-семинар «Организация работы по зачислению обучающихся на программы ДО». | июнь 2020 г. | Гурьева Е.И. зам. по УВР; педагоги доп. образования;кл. руководители. |
|  | Онлайн-семинар «Информирование родителей и обучающихся по зачислению на программы ДО» для классных руководителей. | август 2020 г. | Молодкина Ж.Е. зам. по ВР, кл. руководители. |
|  | Оформление информационного стенда для родителей и обучающихся по вопросам организации работы в системе ПФДО. | сентябрь 2020 г. | Молодкина Ж.Е. зам. по ВР. |
|  | Размещение и обновление информации на сайте средней школы № 31 по работе в системе ПФДО родителей и педагогов. | в течение года | Хмелева И.В. зам. по УВР. |
|  | Совещания педагогического коллектива по итогам работы в системе ПФДО. | по итогам каждой четверти | Гурьева Е.И. зам. по УВР |
|  | Круглый стол «Анализ работы педагогического коллектива в системе ПФДО, проблемы и пути их реализации». | май | Гурьева Е.И. зам. по УВР |
|  | Информирование педагогов с текущей информацией по вопросам реализации проекта «Успех каждого ребенка», с изменениями в нормативно-правовой базе (стенд в учительской, сайт школы, памятки для классных руководителей). | в течение года | Гурьева Е.И. зам. по УВР |
|  | Индивидуальные консультации для педагогов доп. образования и классных руководителей по вопросам реализации проекта «Успех каждого ребенка». | по запросу | Гурьева Е.И. зам. по УВР |
|  | Совещание при директоре «Итоги работы по реализации проекта «Успех каждого ребенка» за первое полугодие 2020-2021 уч. года. | январь | Администрация, педагоги доп. образования;кл. руководители. |
|  | Педсовет «Обобщение опыта педагогов по реализации программ дополнительного образования». | февраль | Гурьева Е.И. зам. по УВР; педагоги доп. образования; |
|  | Представление проектов обучающихся, выполненных в рамках проекта «Успех каждого ребенка». | апрель- май | Молодкина Ж.Е. зам. по ВР,педагоги доп. образования; |
|  | Заседание Управляющего совета школы, вопрос «Перспективы реализации программ дополнительного образования в системе ПФДО». | по плану | Администрация. |