Утверждено

приказом директора школы

от 24.08.2020 №01-08/127-01

**План мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31»**

**на 2020-2022 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный | | Срок |
| 1.Управление цифровой трансформацией образовательной организации | | | | | |
| 1.1 | Анализ цифровых ресурсов  учреждений, включенных в  цифровое образовательное  пространство. | Информационная справка  по итогам аналитической работы | Хмелева И.В. | | август 2020 |
| 1.2 | Планирование мероприятий  по внедрению целевой  модели ЦОС (совещания при  директоре). | Дорожная карта | Алешина Т.Н.  Смекалова И.Н.  Гурьева Е.И. | | сентябрь  2020 |
| 1.3 | Утверждение плана  внедрения модели цифровой  образовательной среды. | Утверждение плана  внедрения модели  цифровой  образовательной среды | Алешина Т.Н. | | август  2020 |
| 1.4 | Внесение изменений в ООП НОО, ООО, СОО. | Приложения к ООП. | Смекалова И.Н.  Назепова Е.Л. | | август  2020 |
| 1.5 | Размещение информации на  сайте ОУ. | Информирование  общественности | Хмелева И.В. | | сентябрь  2020 |
| 1.6 | Мотивация педагогов по  созданию и использованию  ресурсов ЦОС. | Увеличена доля педагогов,  участвующих в  инновационной  деятельности по развитию  ЦОС. | Администрация | | в течении  всего  периода |
| 1.7 | Мониторинг:  -технического состояния  ЦОС,  -информационной  наполненности ЦОС,  -обновляемости контента,  -востребованности ресурсов  ЦОС у педагогов и учащихся | Выявление дефицитов,  оформление аналитических  документов. | Администрация | | в течении  всего  периода |
| 1.7 | Контроль за ходом  внедрения целевой модели  ЦОС | Корректировка плана по  реализации проекта в  соответствии спроведённым анализом и  диагностическими  мероприятиями. | Алешина Т.Н.  Хмелева И.В. | | в течении  всего  периода |
| 2.Использование цифровых технологий. | | | | | |
| 2.1 | Использование  оборудования ЦОСдля  административного  управления | Использование  оборудования ЦОСдля  административного  управления | Администрация | | в течении  всего  периода |
| 2.2 | Использование мобильных  сервисов для оперативного  обмена информацией. | Создание группы  администрации школы  дляоперативного обмена  информацией. | Администрация | | в течении  всего  периода |
| 2.3 | Изучение и активное  использование сетевых  сервисов и облачных  технологий. | Совместная работа над  документами, проектами и  т.п. в удалённом режиме. | Администрация | | в течении  всего  периода |
| 2.4 | Использование ресурсов АСИОУдляуправления школой | Управление учебным  процессом, создание статистической  отчетности. | Администрация | | в течении  всего  периода |
| 3.Использование цифровых технологий в учебном процессе. | | | | | |
| 3.1 | Создание рабочей группы  по формированию ЦОС | Создание рабочей группы | Алешина Т.Н. | сентябрь | |
| 3.2 | Курсовая подготовка педагогических работников. | Курсы повышения квалификации. | Хмелева И.В. | в течение всего периода | |
| 3.3 | Проектирование ЦОС.  Насыщение ЦОС  проверяемыми формами,  методами, технологиями,  средствами обучения | Справка по результатам. | Администрация, рабочая группа. | сентябрь-  декабрь  2020 | |
| 3.4 | Изучение цифровых  ресурсов, включенных в  Мобильный класс | Интерактивная панель,  ноутбук учителя, МФУ, 30  ноутбука учеников | Хмелева И.В. | сентябрь 2020 –  январь  2021 | |
| 3.5 | Использование ЦОР в учебной деятельности: разработка  материалов, использование  материалов на уроках,  получение и анализ  первичных результатов. | Создание банка ресурсов учителей-предметников. | Смекалова И.Н.  Гурьева Е.И.  Назепова Е.Л.  рабочая группа | в течении  всего  периода | |
| 3.6 | Создание специальных условий (в части программного обеспечения и цифровых ресурсов) для детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ | Наработка банка для данной категории обучающихся. | Назепова Е.Л.  Смекалова И.Н.  учителя-предметники |  | |
| 3.7 | Мастер-классы по  использованию ресурсов. | Распространение опыта  использования | Смекалова И.Н.  Гурьева Е.И.  Назепова Е.Л.  рабочая группа | январь-  март 2022 | |
| 3.8 | Проведение открытых  уроков. | Распространение опыта  использования | Учителя-предметники | апрель-май  2021 | |
| 3.9 | Проведение семинара  «Подготовка урока с  элементами электронного  обучения» | Распространение опыта  использования | Администрация | апрель  2022 | |
| 3.10 | Разработка методических  рекомендаций по  формированию цифровой  образовательной среды в ОУ  и ее оценки | Распространение опыта  использования ЦОР. | Рабочая группа | апрель-май  2022 | |
| 3.11 | Публикация статей | Публикация  учебно-методических  материалы и рекомендации | Смекалова И.Н.  Гурьева Е.И. | апрель-май  2022 | |
| 3.12 | Мониторинг аналитической  и методической  деятельности по формированию ЦОС школы. | Справка по результатам | Администрация | апрель-май  2022 | |
| 3.13 | Подключение новых  участников в работе  Мобильного класса | Увеличение доли педагогов,  участвующих в  инновационной  деятельности по формированию ЦОС. | Хмелева И.В.  Смекалова И.Н.  Гурьева Е.И. | май 2022 | |
| 4.Использование цифровых технологий во внеурочном процессе. | | | | | |
| 4.1 | Использование Мобильного  класса для проведения занятий внеурочной деятельности. | Разработки занятий. | Учителя 1-4, 5-9, 10-11 классов | в течении  всего  периода | |
| 4.2 | Использование  интерактивной панели во  внеурочное время в рамках  внеклассной работы | Проведение внеклассных  мероприятий | Молодкина Ж.Е. | в течении  всего  периода | |