Утверждено

приказом директора школы

от 24.08.2020 №01-08/127-01

**План мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31»**

**на 2020-2022 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный | Срок |
| 1.Управление цифровой трансформацией образовательной организации |
| 1.1 | Анализ цифровых ресурсовучреждений, включенных вцифровое образовательноепространство. | Информационная справкапо итогам аналитической работы |  Хмелева И.В. | август 2020 |
| 1.2 | Планирование мероприятийпо внедрению целевоймодели ЦОС (совещания придиректоре). | Дорожная карта | Алешина Т.Н.Смекалова И.Н.Гурьева Е.И. | сентябрь2020 |
| 1.3 | Утверждение планавнедрения модели цифровойобразовательной среды. | Утверждение планавнедрения моделицифровойобразовательной среды | Алешина Т.Н. | август2020 |
| 1.4 | Внесение изменений в ООП НОО, ООО, СОО. | Приложения к ООП. | Смекалова И.Н.Назепова Е.Л. | август 2020 |
| 1.5 | Размещение информации насайте ОУ. | Информированиеобщественности | Хмелева И.В. | сентябрь2020 |
| 1.6 | Мотивация педагогов посозданию и использованиюресурсов ЦОС. | Увеличена доля педагогов,участвующих винновационнойдеятельности по развитиюЦОС. | Администрация | в течениивсегопериода |
| 1.7 | Мониторинг:-технического состоянияЦОС,-информационнойнаполненности ЦОС,-обновляемости контента,-востребованности ресурсовЦОС у педагогов и учащихся | Выявление дефицитов,оформление аналитическихдокументов. | Администрация | в течениивсегопериода |
| 1.7 | Контроль за ходомвнедрения целевой моделиЦОС | Корректировка плана пореализации проекта всоответствии спроведённым анализом идиагностическимимероприятиями. | Алешина Т.Н.Хмелева И.В. | в течениивсегопериода |
| 2.Использование цифровых технологий. |
| 2.1 | Использованиеоборудования ЦОСдляадминистративногоуправления | Использованиеоборудования ЦОСдляадминистративногоуправления | Администрация | в течениивсегопериода |
| 2.2 | Использование мобильныхсервисов для оперативногообмена информацией. | Создание группыадминистрации школы дляоперативного обменаинформацией. | Администрация | в течениивсегопериода |
| 2.3 | Изучение и активноеиспользование сетевыхсервисов и облачныхтехнологий. | Совместная работа наддокументами, проектами ит.п. в удалённом режиме. | Администрация | в течениивсегопериода |
| 2.4 | Использование ресурсов АСИОУдляуправления школой | Управление учебнымпроцессом, создание статистическойотчетности. | Администрация | в течениивсегопериода |
| 3.Использование цифровых технологий в учебном процессе. |
| 3.1 | Создание рабочей группыпо формированию ЦОС | Создание рабочей группы | Алешина Т.Н. | сентябрь |
| 3.2 | Курсовая подготовка педагогических работников. | Курсы повышения квалификации. | Хмелева И.В. | в течение всего периода |
| 3.3 | Проектирование ЦОС.Насыщение ЦОСпроверяемыми формами,методами, технологиями,средствами обучения | Справка по результатам. | Администрация, рабочая группа. | сентябрь-декабрь2020 |
| 3.4 | Изучение цифровыхресурсов, включенных вМобильный класс | Интерактивная панель,ноутбук учителя, МФУ, 30ноутбука учеников | Хмелева И.В. | сентябрь 2020 –январь2021 |
| 3.5 | Использование ЦОР в учебной деятельности: разработкаматериалов, использованиематериалов на уроках,получение и анализпервичных результатов. | Создание банка ресурсов учителей-предметников. | Смекалова И.Н.Гурьева Е.И.Назепова Е.Л.рабочая группа | в течениивсегопериода |
| 3.6 | Создание специальных условий (в части программного обеспечения и цифровых ресурсов) для детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ | Наработка банка для данной категории обучающихся. | Назепова Е.Л.Смекалова И.Н.учителя-предметники |  |
| 3.7 | Мастер-классы поиспользованию ресурсов. | Распространение опытаиспользования | Смекалова И.Н.Гурьева Е.И.Назепова Е.Л.рабочая группа | январь-март 2022 |
| 3.8 | Проведение открытыхуроков. | Распространение опытаиспользования | Учителя-предметники | апрель-май2021 |
| 3.9 | Проведение семинара«Подготовка урока сэлементами электронногообучения» | Распространение опытаиспользования |  Администрация | апрель2022 |
| 3.10 | Разработка методическихрекомендаций поформированию цифровойобразовательной среды в ОУи ее оценки | Распространение опытаиспользования ЦОР. | Рабочая группа | апрель-май2022 |
| 3.11 | Публикация статей | Публикацияучебно-методическихматериалы и рекомендации  | Смекалова И.Н.Гурьева Е.И. | апрель-май2022 |
| 3.12 | Мониторинг аналитическойи методическойдеятельности по формированию ЦОС школы. | Справка по результатам | Администрация | апрель-май2022 |
| 3.13 | Подключение новыхучастников в работеМобильного класса | Увеличение доли педагогов,участвующих винновационнойдеятельности по формированию ЦОС. | Хмелева И.В.Смекалова И.Н.Гурьева Е.И. | май 2022 |
| 4.Использование цифровых технологий во внеурочном процессе. |
| 4.1 | Использование Мобильногокласса для проведения занятий внеурочной деятельности. | Разработки занятий. | Учителя 1-4, 5-9, 10-11 классов | в течениивсегопериода |
| 4.2 | Использованиеинтерактивной панели вовнеурочное время в рамкахвнеклассной работы | Проведение внеклассныхмероприятий | Молодкина Ж.Е. | в течениивсегопериода |