Промежуточный отчет по реализации проекта

«Театральная лаборатория в школе как инструмент формирования гибких навыков

и развития эмоционального интеллекта»

(название проекта)

за III квартал 2024 года

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
|  | Проанализировать опыт участия в проекте с целью формирования эмоционального интеллекта через театральную деятельность | Неформальный круглый стол с участниками Проекта  01.07.2024 | Создание условий для обмена мнениями, обсуждения результатов участия в проекте среди участников Проекта | Обсудили и оценили результаты участия участников Проекта.  Получены положительные отклики и реакции участников Проекта | - |
|  | Создать условия для развития гибких навыков и эмоционального интеллекта через театральное искусство – подготовка и участие в торжественном мероприятии, посвященному Дню знаний |  |  |  |  |
|  | Разработать план работы МИП в школе на текущий учебный год | Организационное совещание  участников Проекта  02.09.2024-07.09.2024 | Определение тактики реализации Проекта | Разработан план реализации Проекта в школе, опубликован на сайте в разделе «Инновационная деятельность»  Отобраны соответствующие методики для проведения промежуточной диагностики с целью определения уровня сформированности эмоционального интеллекта и гибких навыков школьников | - |
|  | Провести промежуточную диагностику уровня сформированности гибких навыков и эмоционального интеллекта обучающихся СШ № 31, 39 | Промежуточная диагностика уровня сформированности гибких навыков и эмоционального  интеллекта обучающихся  СШ № 31, 39  сентябрь 2024 | Сравнение результатов промежуточных диагностик | Сравнили результаты промежуточных диагностик №№ 1,2. Обнаружены области для улучшения. | - |
|  | Создать условия для развития гибких навыков и эмоционального интеллекта через театральное искусство – подготовка к творческому этапу Городского патриотического конкурса «Форпост» | Литературно-музыкальная постановка «Подвиг. Прости меня, мама» СШ № 31, 39  29.09.2024-01.10.2024 | Создание условий для проявления творческого потенциала – от замысла до реализации | Созданы условия для реализации творческого потенциала, развития эмоционального интеллекта среди участников Проекта | - |
|  | Создать условия для развития гибких навыков и эмоционального интеллекта через театральное искусство – подготовка творческого мероприятия, посвященного Международному Дню Учителя | Художественно-музыкальная постановка «Три богатыря и Шамаханская царица» СШ № 39 | Создание условий для проявления творческого потенциала – от замысла до реализации | Созданы условия для реализации творческого вдохновения, развития гибких навыков среди участников Проекта | - |