**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Театральная лаборатория в школе как инструмент формирования гибких навыков и развития эмоционального интеллекта»»**

(название проекта)

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

Учреждение МОУ «Средняя школа № 31»

Руководитель проекта Алешина Татьяна Николаевна, директор средней школы № 31

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Организовать работу МИП в школе. | Разработка плана работы МИП в школе на текущий учебный год | Создание организационных условий для реализации деятельности МИП | Разработан план реализации проекта в школе, опубликован на сайте в разделе «Инновационная деятельность» |  |
| 2 | Подготовить нормативно-методическое обеспечение программы проекта. | Изучение методических материалов по вопросам формирования и оценки гибких навыков и эмоционального интеллекта школьников.Разработка локальных нормативных актов, издание приказов по функционированию МИП | Подготовлена диагностическая и методическая база для реализации Проекта.Создание локально-нормативных актов. | Отобраны соответствующие методики для проведения входной диагностики с целью определения уровня сформированности эмоционального интеллекта и гибких навыков школьников.Созданы локально-нормативные акты, изданы приказы о функционировании МИП в школе, разработаны рабочие программы внеурочной деятельности в области театрального искусства. |  |
| 3 | Сформировать группыпотенциальныхучастников Проекта. | Организационное совещаниеучастников Проекта. | Определение участников Проекта, тактики реализации проекта | Сформированы команды Проекта ОО, готовые к работе в инновационном режиме.Организовано обучение для руководителей школьных театров по программе «Режиссёрская азбука» |  |
| 4 | Организация и проведение образовательных событий и проектов в образовательных организациях в рамках межшкольного взаимодействия | Межшкольные образовательные мероприятия в рамках театральной лаборатории:Анализ и отбор конкурсов театрального мастерства школьных театров (**октябрь 2023**)Участие в конкурсе театрального (сценического) мастерства по плану департамента образования мэрии города Ярославля и интернет-проектах (**октябрь – декабрь 2023**)Семинар «Особенности формирования и развития гибких навыков и эмоционального интеллекта школьников в урочной и неурочной деятельности» (СШ №39, **22.11.2023**)Творческая встреча со специалистами в области театральной педагогики «Театральная гостиная для школьников» в рамках обучения на курсе «Режиссёрская азбука» (**октябрь – декабрь 2023**)Мастер-класс для обучающихся актёрами театра «Луч» (**07. 12.2023**) | Проведение межшкольных образовательных мероприятий и проектов в образовательных организациях – участниках Проекта | Проведены межшкольные образовательные мероприятия и проекты в образовательных организациях. Создана циклограмма участия в конкурсном движении театрального мастерстваУчастие в открытом международном творческом конкурсе театрализованных миниатюр «В поисках острова сокровищ» по мотивам романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» (6, 8 класс, СШ №№ 31, 39) |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Внесены изменения в состав партнёров Проекта. В силу прохождения курсов для руководителей школьных театров «Режиссёрская азбука», установились партнёрские отношения с театром «Луч». Поэтому мастер-класс для обучающихся провели актёры театра «Луч», вместо студентов театра «Весна»)

Отчет составил(а): Алешина Татьяна Николаевна, директор средней школы № 31