**Промежуточный отчет по реализации проекта «Успех каждого ребёнка»**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение: Средняя школа №31 г.Ярославля.

Руководитель проекта: Гурьева Е.И., заместитель директора по УВР.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности | Мероприятия | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1. Обновить содержание программ дополнительного образования детей в соответствии с запросами всех участников образовательного процесса. | 1.Разработка нормативно-правовой базы | Разработка документов, регламентирующих деятельность рабочей группы ОО (локальные акты, приказы). | Увеличение количества обучающихся, осваивающих программы ДО (ПФДО). | Охват обучающихся программами ДО (ПФДО) на ноябрь 2020 года составил 82% | Все мероприятия проведены.Охват обучающихся программами ДО (ПФДО) превысил 75%. |
| 2.Разработка дорожной карты | Состав рабочей группы.План мероприятий. |
| 2. Обеспечить подготовку и профессиональное развитие педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями Профессионального стандарта. | 3.Анализ внутриорганизационных и субъективных условий организации организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребёнка» | Анкета для родителей(см. анализ анкеты).Опрос обучающихся(см. анализ опроса).Анализ деятельности(см. презентацию). |
| 3. Организовать методическую поддержку участников проекта. | 4.Разработка комплекса мероприятий по созданию модели организационно-методического сопровождения проекта | Планирование и проведение семинаров, совещаний, мастер-классов, круглых столов, дискуссионных площадок (08.12.2020). |
| 5.Определение круга потенциальных партнеров | Потенциальные партнеры определяются в зависимости от вида деятельности и компетенций, которыми они обладают и которые представляют ценность для продвижения образовательного продукта. |

Отчет составила: Гурьева Е.И., заместитель директора по УВР.

Телефон: 47-11-57

Электронная почта: yarsch031@yandex.ru