**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Сетевая муниципальная модель методического сопровождения проекта «Успех каждого ребенка»

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

**Учреждение** «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31»

**Руководитель проекта**: заместитель директора по УВР Гурьева Е.И.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | 1.Обновление содержания и методов дополнительного образования детей;  2. Развитие кадрового потенциала и модернизация системы дополнительного образования детей. | Ознакомление педагогов средней школы №31 с целевыми показателями внедрения проекта «Успех каждого ребенка» федерального и регионального уровней, показателями школы за 2020-2021 учебный год. Оценка сильных и слабых сторон работы коллектива по итогам учебного года. | Проведение совещания при администрации. | Выполнено. | --- |
| 2 | Анализ программ дополнительного образования за 2020-2021 уч. год, внесение изменений в программы | Методическое совещание педагогов дополнительного образования | Выполнено.  100% программ дополнительного образования приняты без замечаний. | --- |
| 3 | Мониторинг охвата программами дополнительного образования по направлениям, востребованности и наполняемости групп. | Изменения в перечне программ | Выполнено.  Охват обучающихся программами дополнительного образования по итогам 1 полугодия 2021-22 уч. года составил 97%. | --- |
| 4 | Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование, в том числе с использованием дистанционных форм | Мероприятия по созданию условий для реализации программ дополнительного образования для детей с ОВЗ | Выполнено.  100% обучающихся с ОВЗ охвачены программами дополнительного образования по итогам 1 полугодия 2021-22 уч. года. | --- |
| 5 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования (в том числе в сетевой форме) | Анкетирование, опрос родителей; внесение изменений в соответствующие документы с учетом результатов запроса. | Выполнено. | --- |
| 6 | Обновление на сайте средней школы № 31 вкладки «Реализация национального проекта «Успех каждого ребенка» (ПФДО). | Размещение актуальной информации по реализации проекта | Выполнено. | --- |
| 7 | Анализ ресурсной и методической базы для осуществления дополнительного образования в сетевой форме. | Совещание педагогического коллектива;  SWOT-анализ | Выполнено. | --- |
| 8 | Взаимодействие с образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципалитета с целью реализации программ дополнительного образования. | Совместный план работы по организации сетевого взаимодействия | В работе. | --- |

Отчет составила: Гурьева Е.И., зам. директора по УВР, [yarsch031@yandex.ru](mailto:yarsch031@yandex.ru), +7 (4852) 47-11-57