Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной стажировочной площадки

«Использование интерактивной доски Interwrite и ActivBoard в образовательном процессе в рамках реализации ФГОС»

за I полугодие 2024/2025 учебного года

Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31»

Руководитель проекта Алешина Татьяна Николаевна, директор средней школы № 31

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение участников проекта | ИКТ — компетентность. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся и ее разделы. Интерактивные образовательные технологии. Интерактивная доска: типы, функциональные возможности и принципы работы. Лекция (09.10.24 г в 15.00) | - Определение участников проекта. - Повышение готовности команды проекта к работе в инновационном режиме. - Знакомство с основными типами ИД, принципами работы и их функциональными возможностями, плюсы и минусы использования ИД на уроке. Знакомство с основными типами ИД, принципами работы и их функциональными возможностями, плюсы и минусы использования ИД на уроке. | - Определение участников проекта. - Повышение готовности команды проекта к работе в инновационном режиме. - Знакомство с основными типами ИД, принципами работы и их функциональными возможностями, плюсы и минусы использования ИД на уроке. Знакомство с основными типами ИД, принципами работы и их функциональными возможностями, плюсы и минусы использования ИД на уроке. |  |
| 2 | проведение семинарских занятий со стажерами | Изучение программного обеспечения на ИД. 23.10.24 г - в 15.00) | Понятие флипчарта. Основные инструменты. Работа с текстом и фигурами. | Понятие флипчарта. Основные инструменты. Работа с текстом и фигурами. |  |
| 3 | проведение семинарских занятий со стажерами | Изучение программного обеспечения на ИД. (13.11.2024 г - в 15.00) | Обозреватель примечаний. Обозреватель объектов. Работа со слоями: понятие слоя, верхний, средний, нижний, фоновый слои, порядок наложения объектов на каждом слое. Работа с обозревателем объектов. Перенос объектов из слоя в слой. Блокировка объектов. Создание типичных упражнений с использованием слоев. | Обозреватель примечаний. Обозреватель объектов. Работа со слоями: понятие слоя, верхний, средний, нижний, фоновый слои, порядок наложения объектов на каждом слое. Работа с обозревателем объектов. Перенос объектов из слоя в слой. Блокировка объектов. Создание типичных упражнений с использованием слоев. |  |
| 4 | проведение семинарских занятий со стажерами | Изучение программного обеспечения на ИД. (27.11.2024 г - в 15.00) | Волшебные чернила. Создание лупы Обозреватель свойств объекта. | Волшебные чернила. Создание лупы Обозреватель свойств объекта. |  |
| 5 | проведение семинарских занятий со стажерами | Изучение программного обеспечения на ИД. (18.12.2024 г - в 15.00) | Обозреватель свойств объекта. Понятие контейнера. Виды контейнеров. Создание типичных упражнений. | Обозреватель свойств объекта. Понятие контейнера. Виды контейнеров. Создание типичных упражнений. |  |

Отчет составила: Шумакова Наталья Леонидовна, учитель французского и английского языков, vbshum@mail.ru (31-02-25)